ГОДИШЊИ ИЗВЕШТАЈ О УЧИНКУ ПРОГРАМА ЗА 2020.ГОДИНУ

I	Уводни део

Правни основ за доношење Годишњег извештаја о учинку програма су одредбе члана 22. Закона  о изменама  и допунама Закона o буџетском систему ("Службени гласник РС", 99/2016 ) којим су мењане одредбе члана 79.Закона о буџетском систему,а којим је дефинисана садржина завршног рачуна буџета.

Завршни рачун тако треба да садржи и годишњи извештај о учинку програма. Овим променама је извршена надоградња система за планирање и израду програмског буџета који корисницима омогућава да  информације о оствареним учинцима програма користе за унапређење ефикасности и ефективнсти јавне потрошње.

Упутством за израду програмског буџета предвиђена је обавеза корисника буџета да прате и извештавају о учинку програма. Праћење спровођења програма је пословни процес у надлежности корисника буџета у ком се прикупљају, обједињују, анализирају и евидентирају релевантне информације о томе како се програми, односно програмске активности и пројекти као компоненте програма, спроводе у односу на очекиване резултате и задате циљеве и индикаторе. Истовремено се стварни расходи спровођења програмских активности и пројеката пореде са расходима планираним у буџету и анализирају у контексту остварених учинака. Буџетски корисници на основу праћења спровођења програма израђују годишњи извештај о учинцима програма.

Надлежни извршни орган и скупштина локалне власти, разматрају информације о учинку програма у оквиру буџетске процедуре и у оквиру доношења одлуке о завршном рачуну. Тиме се омогућава да се одлуке о приоритетним областима финансирања и расподели буџетских средстава доносе на основу постигнутих резултата и потрошње у претходној години .

Годишњи извештај о учинку програма садржи:

- Износе средстава опредељених по програмима, програмским активностима и пројектима у буџету

,износ утрошених средстава, као и проценат извршења по програмским категоријама;

- Преглед циљних и остварених вредности показатеља учинка у извештајној години, као и образложење значајних одступања између циљних и остварених вредности;

- Образложење спровођења програма, програмских активности и пројеката у односу на постављене циљеве.

II Годишњи извештај о учинцима програма директних корисника буџета

# Раздео 4 – Скупштина општине Пожега

Корисник : 96370

- : Преглед опредељених и утрошених средстава за годишњи период:

| Шифра програма | Шифра програмске активности / пројекта | Назив програма- програмске активности/пројекта | Усвојен буџет за 2020. | Текући буџет за 2020. | Извршење у 2020. години | Проценат извршења у односу на текући буџет |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2101 |  | Политички систем локалне самоуправе |  |  |  |  |
|  | 2101-0001 | Функционисање скупштине | 6.716.000,00 | 6.716.000,00 | 5.369.790,39 | 80% |
|  |  | Изборна комисија | 710.000,00 | 912.000,00 | 901.314,77 | 99% |
|  |  | УКУПНО: | 7.426.000,00 | 7.628.000,00 | 6.271.105,16 | 82% |

## ПРОГРАМСКА СТРУКТУРА

Програм: 2101 Политички систем локалне самоуправе

Сектор: Политички систем

Одговорно лице: Председник Скупштине општине Пожега

Програмска активност: 2101-0001 Функционисање скупштине

Одговорно лице: Председник Скупштине општине Пожега

Опис програмске активности: Кроз ову програмску активност, обезбеђују се средства за неометано,  ефикасно и ефективно функционисање Скупштине општине Пожега као органа политичког система локалне самоуправе. Надлежности Скупштине општине Пожега су утврђене  чланом 38. Статута општине Пожега.

Образложење спровођења прoграмске активности: Скупштина општине Пожега је у току 2020. године имала 7 седница, на којима су донета акта поштујући све прописане процедуре и у складу са дефинисаним надлежностима. У оквиру ове програмске активности исплаћена су средства за бруто плате секретара Скупштине у складу са Законом о платама у државним органима и јавним службама, накнаде председнику и заменику председника Скупштине,накнаде одборницима по Одлуци о накнадама и награде за Дан општине. Део средстава утрошен је за финансирање редовног рада политичких субјеката који имају одборнике у Скупштини општине Пожега, а део за финансирање изборне кампање за локалне и парламентарне изборе.

II Преглед циљних и остварених вредности показатеља учинака Циљ 1: Функционисање локалне скупштине

| Показатељи учинка | Јед. мере | Базна година | Базна вредност | Циљна вредност у 2020 | Остварена вредност у 2020 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Назив: Број седница скупштине Коментар: нема одступања Извор верификације: Записници са седница Образложење одступања од циљне вредности: нема одступања | број | 2018 | 7 | 7 | 7 |

Раздео 4. глава 4.1 Изборна комисија

Програмска активност: 2101-0001 Функционисање скупштине

Одговорно лице :  Председник скупштине општине Пожега

Опис програмске активности: Кроз ову програмску активност обезбеђена су средства за спровођење локалних избора, који су одржани заједно са парламентарним изборима у јуну 2020.године.

Образложење спровођења програмске активности: 21.јуна 2020.године одржани су локални и парламентарни избори на територији Републике Србије. У буџету општине Пожега обезбеђена су средства за рад Општинске изборне комисије, за штампање гласачких листића и канцеларијски материјал за локалне изборе. Средства за накнаде бирачким одборима обезбеђена су из републичког буџета.

II Преглед циљних и остварених вредности показатеља учинака

Циљ 1: Повећање излазности грађана на изборе

| Показатељи учинка | Јед.мере | Базна година | Базна вредност | Циљна вредност у 2020 | Остварена вредност у 2020 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Назив: Број грађана који су изашли на изборе Коментар: смањена излазност Извор верификације : Извештај Изборне комисије општине Пожега Образложење одступања од циљне вредности: смањење заинтересованости грађана за учестовање на изборим а | број | 2016 | 13.810 | 14.500 | 12.490 |

# Раздео 1 - Председник општине и Раздео 2 - Општинско веће општине Пожега

Корисник : 96368, 96369

- : Преглед опредељених и утрошених средстава за годишњи период:

| Шифра програма | Шифра програмске активности / пројекта | Назив програма- програмске активности/пројекта | Усвојен буџет за 2020. | Текући буџет за 2020. | Извршење у 2020. | Проценат извршења у односу на текући буџет |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2101 |  | Политички систем локалне самоуправе |  |  |  |  |
|  | 2101-0002 | Функционисање извршних органа | 9.055.000,00 | 10.110.000,00 | 7.851.181,72 | 78% |
|  |  | УКУПНО: | 9.055.000,00 | 10.110.000,00 | 7.851.181,72 | 78% |

## ПРОГРАМСКА СТРУКТУРА

Програм: 2101 – Политички систем локалне самоуправе

Сектор: Политички систем

Одговорно лице: Ђорђе Никитовић – Председник општине Пожега

Програмска активност: 2101-0002 Функционисање извршних органа

Одговорно лице : Ђорђе Никитовић – Председник општине Пожега

Опис програмске активности: Овом програмском активношћу се обезбеђују средства за неометано функционисање извршних органа општине (Општинског већа Општине Пожега и Председника општине Пожега). Надлежност Већа је дефинисана у члану 58, а надлежност Председника у члану  55. Статута општине Пожега (Службени лист општине Пожега број 1/19), а надлежност Председника је дефинисана истим Статутом, члан 55.

Образложење спровођења програмске активности: У 2020. години је одржано 17 седницe Већа и разматрано 205 тачака. Током године у Општинском већу ангажована су два лица на сталном раду, па су према томе и опредељена потребна средства за зараде.

- Преглед циљних и остварених вредности показатеља учинака Циљ 1: Функционисање извршних органа

| Показатељи учинка | Јед.мере | Базна година | Базна вредност | Циљна вредност у 2020 | Остварена вредност у 2020 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Назив: Број седница извршних органа Коментар: Извор верификације: Записници са седница Већа Образложење одступања од циљне вредности: мање одржано седница због пандемије КОВИД 19 | број | 2019 | 43 | 40 | 17 |

# Раздео 5 – Општинско јавно правобранилаштво општине Пожега

Корисник : 66648

- : Преглед опредељених и утрошених средстава за годишњи период:

| Шифра програма | Шифра програмске активности / пројекта | Назив програма- програмске активности/пројекта | Усвојен буџет за 2020. | Текући буџет за 2020. | Извршење у 2020. години | Проценат извршења у односу на текући буџет |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 0602 |  | Опште услуге локалне самоуправе |  |  |  |  |
|  | 0602-0004 | Општинско правобранилаштво | 4.321.000,00 | 4.345.900,00 | 4.239.786,99 | 98% |
|  |  | УКУПНО: | 4.321.000,00 | 4.345.900,00 | 4.239.786,99 | 98% |

## ПРОГРАМСКА СТРУКТУРА

Програм: 0602 - Опште услуге локалне самоуправе

Сектор: Опште услуге јавне управе

Одговорно лице: Миладин Филиповић– Општински правобранилац

Програмска активност: 0602-0004 : Општинско правобранилаштво

Одговорно лице : Миладин Филиповић – Општински правобранилац

Опис програмске активности: Овом програмском активношћу се обезбеђује финансирање општинског правобранилаштва како би се остварила основна функција правобранилаштва – правна заштита имовинских права и интереса општине.

Образложење спровођења програмске активности: Редовно су измиривани сви расходи везани за ову програмску активност.  Општинско правобранилаштво је предузимало правне радње и користило правна средства у поступцима пред судовима, заступало као законски заступник општину, њене органе и друга правна лица чије се финансирање обезбеђује из средстава буџета општине ради заштите имовинских права и интереса општине.

Преглед циљних и остварених вредности показатеља учинака

Циљ 1: Заштита имовинских права и интереса општине

| Показатељи учинка | Јед.мере | Базна година | Базна вредност | Циљна вредност у 2020 | Остварена вредност у 2020 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Назив: Број решених парничних и управних предмета Коментар: Извор верификације: Општинскo правобранилаштво Образложење одступања од циљне вредности: Нема значајнијих одступања | број | 2018 | 49 | 50 | 48 |
| Назив: Број правних мишљења, сагласности и др.датих органима,стручним службама и другим правним лицима чије интересе заступа Коментар: Извор верификације: Општинско правобранилаштво Образложење одступања од циљне вредности: Смањење обима захтева услед пандемије | број | 2018 | 51 | 45 | 37 |

# Раздео 3 – Општинска управа Пожега

# Корисник : 06706

I : Преглед опредељених и утрошених средстава за годишњи период :

| Шифра програма | Шифра програмске активности/ пројекта | Назив програма/програмс ке активности/пројекта | Усвојен буџет за 2020. | Текући буџет за 2020. | Извршење у 2020. | % изврш у односу на текући буџет |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 (6/5) |
| 1101 |  | Локални развој и просторно планирање | 700.000,00 | 1.150.000,00 | 341.600,19 | 29,70 |
|  | 0001 | Просторно и урбанистичко планирање | 700.000,00 | 1.150.000,00 | 341.600,19 | 29,70 |
| 1102 |  | Комуналн делатности | 72.489.000 | 97.159.000,00 | 75.519.978,61 | 77,73 |
|  | 0001 | Управљање јавним осветљењем | 7.000.000 | 9.300.000,00 | 7.438.455,99 | 79,98 |
|  | 0002 | Одржавање јавних зелених површина | 7.500.000 | 12.370.000,00 | 12.368.851,28 | 99,99 |
|  | 0003 | Одржавање чистоће на површинама јавне намене | 30.000.000 | 33.500.000,00 | 27.830.490,98 | 83,08 |
|  | 0008 | Управљање и снабдевање водом за пиће | 27.489.000 | 22.489.000,00 | 12.156.867,36 | 54,06 |
|  | 0009 | Остале комуналне услуге | 500.000 | 19.500.000,00 | 15.725.313,00 | 80,64 |
| 1501 |  | Локални економски развој | 17.894.000 | 37.054.000,00 | 14.134.894,90 | 38,15 |
|  | 0001 | Унапређење привредног и инвестиционог амбијента | 15.000.000 | 30.500.000,00 | 8.542.998,00 | 28,01 |
|  | 0002 | Мере активне политике запошљавања | 1.500.000 | 1.500.000,00 | 1.500.000,00 | 100,00 |
|  | 0004 | Инклузија Рома | 1.394.000 | 5.054.000,00 | 4.091.896,90 | 80,96 |
| 1502 |  | Развој туризма | 9.122.000,00 | 13.085.923,00 | 10.790.059,52 | 82,46 |
|  | 0001 | Управљање развојем туризма | 0,00 | 600.000,00 | 480.000,00 | 80,00 |
|  | 0002 | Промоција туристичке понуде | 7.822.000,00 | 11.885.923,00 | 9.715.603,52 | 81,74 |
|  | 0003 | Набавка паметне клупе | 0,00 | 600.000,00 | 594.456,00 | 99,08 |
|  | 0004 | Предтакмичење младих трубачких оркестара | 700.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | 0005 | Дани Милоша Обреновића | 600.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0101 |  | Развој пољопривреде | 14.500.000,00 | 14.500.000,00 | 10.537.134,75 | 72,67 |
|  | 0001 | Подршка за спровођење пољопривредне политике | 14.500.000,00 | 14.500.000,00 | 10.537.134,75 | 72,67 |
| 0401 |  | Заштита животне средине | 6.800.000,00 | 6.800.000,00 | 5.299.691,04 | 77,94 |
|  | 0005 | Управљање комуналним отпадом | 5.000.000,00 | 5.000.000,00 | 3.523.691,04 | 70,47 |
|  | 0007 | Рекултивација депоније „Годовик“ | 1.800.000,00 | 1.800.000,00 | 1.776.000,00 | 98,67 |
| 0701 |  | Организација саобраћаја и саобраћајна инфраструктура | 56.500.000,00 | 76.572.000,00 | 42.138.632,84 | 55,03 |
|  | 0002 | Управљање и одржавање саобраћај. инфраструктуром | 13.000.000,00 | 28.500.000,00 | 9.971.528,04 | 34,99 |
|  | 0005 | 0005-Унапређење безбед.саобраћаја | 3.750.000,00 | 6.250.000,00 | 1.639.448,00 | 26,23 |
|  | 0006 | 0006-Зимско одржавање путева | 14.500.000,00 | 10.500.000,00 | 5.743.242,00 | 54,70 |
|  | 0007 | 0007-Летње одржавање путева | 6.000.000,00 | 500.000,00 | 495.000,00 | 99,00 |
|  | 0008 | 0008-Крпљење ударних рупа | 12.000.000,00 | 18.500.000,00 | 17.330.952,00 | 93,68 |
|  | 0009 | 0009-Одржавање сигнализације | 3.750.000,00 | 4.622.000,00 | 4.621.990,80 | 100,00 |
|  | 0010 | 0010-Одржав.мостова,пропуста... | 3.000.000,00 | 3.700.000,00 | 2.336.472,00 | 63,15 |
|  | 0011 | 0011-Хитне интервенције | 500.000,00 | 500.000,00 | 0 | 0,00 |
|  | 0012 | 0012-Одржавање атарских путева | 0,00 | 3.500.000,00 | 0 | 0,00 |
| 2001 |  | Предшколско васпитање и образовање | 157.626.000,00 | 157.843.000,00 | 148.000.835,89 | 93,76 |
|  | 0001 | Функционисање и остваривање предшколског васпитања и образовања | 157.626.000,00 | 157.843.000,00 | 148.000.835,89 | 93,76 |
| 2002 |  | Основно образовање и васпитање | 68.018.000,00 | 56.569.000,00 | 39.998.303,55 | 70,71 |
|  | 0001 | Функционисање основних школа | 68.018.000,00 | 56.569.000,00 | 39.998.303,55 | 70,71 |
| 2003 |  | Средње образовање и васпитање | 54.335.000,00 | 54.335.000,00 | 40.422.351,03 | 74,39 |
|  | 0001 | Функционисање средњих школа | 54.335.000,00 | 54.335.000,00 | 40.422.351,03 | 74,39 |
| 0901 |  | Социјална и дечја заштита | 37.250.000,00 | 69.069.000,00 | 59.201.593,52 | 85,71 |
|  | 0001 | Социјалне помоћи | 18.750.000,00 | 37.709.000,00 | 32.282.586,59 | 85,61 |
|  | 0004 | Саветодавне терапијске и едукативне активности | 13.000.000,00 | 13.000.000,00 | 10.076.102,24 | 77,51 |
|  | 0005 | Активности Црвеног крста | 5.500.000,00 | 7.360.000,00 | 7.344.874,69 | 99,79 |
|  | 0009 | Изградња дечјег игралишта | 0,00 | 9.500.000,00 | 9.498.030,00 | 99,98 |
|  | 0010 | Откуп земљишта за дечје игралиште | 0,00 | 1.500.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1801 |  | Здравствена заштита | 4.400.000,00 | 6.062.000,00 | 4.903.303,23 | 80,89 |
|  | 0001 | Функционисање установа примарне здравствене заштите | 1.700.000,00 | 3.362.000,00 | 2.899.855,60 | 86,25 |
|  | 0002 | Мртвозорство | 700.000,00 | 700.000,00 | 686.320,63 | 98,05 |
|  | 0003 | Спровођење бриге за јавно здравље | 2.000.000,00 | 2.000.000,00 | 1.317.127,00 | 65,86 |
| 1201 |  | Развој културе | 56.141.000,00 | 74.720.429,00 | 69.717.179,25 | 93,30 |
|  | 0001 | Функционисање локалних установа културе | 40.219.000,00 | 59.966.000,00 | 57.417.422,45 | 95,75 |
|  | 0002 | Јачање културне продукције | 2.272.000,00 | 2.144.429,00 | 1.573.850,91 | 73,39 |
|  | 0003 | Очување културно историјског наслеђа | 1.600.000,00 | 1.600.000,00 | 168.900,00 | 10,56 |
|  | 0004 | Остваривање интереса у области јавног инфоримсања | 9.500.000,00 | 10.250.000,00 | 9.991.830,69 | 97,48 |
|  | 0007 | „Магленијада“ | 500.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | 0008 | „Деци фест“ | 170.000,00 | 170.000,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | 0011 | „Поток“ | 500.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | 0012 | Пожезија | 100.000,00 | 100.000,00 | 96.255,20 | 96,26 |
|  | 0014 | Оснивање позоришне аматерске групе | 490.000,00 | 490.000,00 | 468.920,00 | 95,70 |
|  | 0015 | Прослава дана општине | 400.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | 0016 | Чигра | 300.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | 0017 | Месец завичаја | 90.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1301 |  | Развој спорта и омладине | 19.610.000,00 | 24.510.000,00 | 18.660.337,82 | 76,34 |
|  | 0001 | Подршка локалним спортским организацијама, удружењима и савезима | 17.500.000,00 | 17.500.000,00 | 14.636.214,76 | 83,92 |
|  | 0002 | Подршка предшколском, школском спорту | 1.000.000,00 | 1.000.000,00 | 251.710,19 | 25,17 |
|  | 0005 | Спровођење омладинске политике | 520.000 | 520.000 | 272.412,87 | 52,39 |
|  | 0006 | Развој спортске инфраструктуре | 590.000,00 | 1.990.000,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | 0021 | Обележавање 100 година ФК“Слога“ | 0,00 | 3.500.000,00 | 3.500.000,00 | 100,00 |
| 0602 |  | Локална самоуправа | 230.228.000,00 | 277.068.077,00 | 257.519.113,32 | 92,93 |
|  | 0001 | Функционисање локалне самоуправе | 182.319.000,00 | 227.456.928,00 | 214.067.417,33 | 94,11 |
|  | 0002 | Функционисање месних заједница | 15.738.000,00 | 16.500.000,00 | 15.967.187,24 | 96,77 |
|  | 0003 | Сервисирање јавног дуга | 12.550.000,00 | 12.800.000,00 | 12.262.963,16 | 95,80 |
|  | 0007 | Функционисање националних мањина | 700.000,00 | 700.000,00 | 699.482,55 | 97,56 |
|  | 0009 | Текућа резерва | 2.000.000,00 | 1.115.249,00 | 0,00 | 99,93 |
|  | 0010 | Стална резерва | 4.000.000,00 | 2.700.000,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | 0014 | Ванредне ситуације | 2.000.000,00 | 4.300.000,00 | 4.293.420,00 | 0,00 |
|  | 0015 | Конкурсно финансирање удружења | 3.000.000,00 | 3.000.000,00 | 2.042.239,35 | 99,85 |
|  | 0017 | Трошкови ликвидације Дирекције | 2.600.000,00 | 3.150.000,00 | 3.108.953,94 | 66,40 |
|  | 0018 | Управљање јавном својином | 1.000.000,00 | 1.000.000,00 | 837.662,76 | 83,77 |
| 0501 |  | Енергетска ефикасност | 21.700.000,00 | 21.700.000,00 | 21.612.610,11 | 99,60 |
|  | 0001 | Унапређење и побољшање енергетске ефикасности | 21.700.000,00 | 21.700.000,00 | 21.612.610,11 | 99,60 |

## ПРОГРАМСКА СТРУКТУРА

Програм 1:1001 Урбанизам и просторно планирање

Сектор: Одељење за урбанизам,грађевинарство и стамбено-комуналне послове и заштиту животне средине

Одговорно лице: Руководилац Одељења

Програмска активност: 1101-0001 Просторно и урбанистичко планирање

Одговорно лице : Руководилац Одељења

Опис програмске активности: У оквиру програма Урбанизам и просторно планирање спроводе се активности на планирању, уређењу и коришћењу простора у локалној заједници засновано на начелима одрживог развоја, равномерног територијалног развоја и рационалног коришћења земљишта. У оквиру ове програмске активности основни циљ је повећање покривености територије општине Пожега планским документима.

Образложење спровођења програмске активности : У 2020.години спроведен је јавни увид за план детаљне регулације “Електро мрежа Србије”, “Ромско насеље” и “Паркинг у Шеварицама”. За наведене активности издвојена су средства за рад Комисије за планове.

Циљ 1: Повећање покривености територије планском и урбанистичком документацијом

| Показатељи учинка | Јед.мере | Базна година | Базна вредност | Циљна вредносту 2020 | Остварена вредност у 2020 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Назив: Проценат површине покривен плановима детаљне регулације Коментар: Извор верификације: Евиденција Одељења за урбанизам Образложење одступања од циљне вредности: Није завршена израда планова | % | 2019 | 20 | 30 | 20 |
| Назив: Број седница Комисије за планове Коментар: Извор верификације: Евиденција Одељења за урбанизам Образложење одступања од циљне вредности: Смањене активности због пандемије | број | 2019 | 4 | 5 | 3 |

ПРОГРАМ  2:   1102 КОМУНАЛНА ДЕЛАТНОСТ

Сектор: Одељење за инвестиције, јавне набавке и развојне пројекте

Одговорно лице: Руководилац Одељења

Програмска активност: 1102-0001 Управљање јавним осветљењем

Одговорно лице : Руководилац Одељења

Опис програмске активности: Законом о локалној самоуправи утврђено је да локална самоуправа уређује и обезбеђује обављање и развој комуналних делатности, где између осталих спада и јавна расвета, као и да обезбеђује организационе, материјалне и друге услове за њихово обављање. Ова програмска активност односи се на утрошак електричне енергије за јавну расвету и  на текуће одржавање објеката јавне расвете .

Образложење спровођења програмске активности : У 2020 години вршено је редовно одржавање објеката јавне расвете .

Циљ 1: Адекватно управљање јавним осветљењем

| Показатељи учинка | Јед.мере | Базна година | Базна вредност | Циљна вредносту 2020 | Остварена вредност у 2020 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Назив: Учешће трошкова одржавања расвете у односу на укупне расходе буџета Коментар: Извор верификације: Завршни рачун буџета за 2019. и 2020.годину Образложење одступања од циљне вредности: | % | 2019 | 0,14 | 0,20 | 0,37 |

Програмска активност: 1102-0002 Одржавање јавних зелених површина

Одговорно лице : Руководилац Одељења

Опис програмске активности: Законом о локалној самоуправи утврђено је да локална самоуправа уређује и обезбеђује обављање и развој комуналних делатности, где између осталих спада и одржавање јавних зелених површина, као и да обезбеђује организационе, материјалне и друге услове за њихово обављање. Ова програмска активност односи се на уређење и одржавање јавних зелених површина у граду, што подразумева кошење травњака, садњу цвећа, орезивање дрвећа и слично.

Образложење спровођења програмске активности : У 2020 години одржавање јавних зелених површина вршило је јавно комунално предузеће „Наш дом“ Пожега, а надзор над радовима вршила је служба надлежног Одељења. Активности које су се вршиле у 2020.години су:чишћење паркова, тргова, стаза, платоа,одржавање цветних површина,орезивање и одржавање дрвећа и украсног шибља, одржавање мобилијара на тргу, кошење паркова и других зелених површина.

Циљ 1: Покривеност територије комуналним делатностима одржавања јавних зелених површина

| Показатељи учинка | Јед.мере | Базна година | Базна вредност | Циљна вредносту 2020 | Остварена вредност у 2020 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Назив: Број м2 зелених површина јавне намене где се уређује и одржава зеленило Коментар: Извор верификације: Ситуације ЈКП”Наш дом” Образложење одступања од циљне вредности: Смањене активности због пандемије | Број | 2019 | 248.789 | 250.000 | 193.789 |

Програмска активност: 1102-0003 Одржавање чистоће на површинама јавне намене

Одговорно лице : Руководилац Одељења

Опис програмске активности: Одржавање чистоће је комунална делатност која је као искључиво право поверена ЈКП „Наш дом“ Пожега. Одржавање чистоће на јавним површинама је један од битнијих интереса за грађане локалних самоуправа. Степен одржавања хигијене јавних површина указује и на степен свести свих грађана о неопходности заштите животне средине.

Образложење спровођења програмске активности : У 2020.години вршено је машинско чишћење јавних површина-усисивачи, ручно чишћење неприступачних терена, транспорт отпада до депоније, пражњење корпи, уређење дела Бакионичког потока,седмично прање улица по програму који је усвојила Скупштина општине Пожега.

Циљ 1: Максимална могућа покривеност насеља и територије услугама одржавања чистоће јавних површина

| Показатељи учинка | Јед.мере | Базна година | Базна вредност | Циљна вредност у 2020 | Остварена вредност у 2020 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Назив: број улица које су чишћење у зимском и летњем периоду Коментар: Извор верификације: Уговор о одржавању јавне чистоће, фактуре/рачуни за изведене радове, радни налози Образложење одступања од циљне вредности: реализација у складу са планом и повећаном потребом чишћења због пандемије | број | 2019 | 35 | 40 | 45 |

Програмска активност: 1102-0008 Управљање и снадбевање водом за пиће

Одговорно лице : Руководилац Одељења

Опис програмске активности: У оквиру ове програмске активности планирана је изградња водоводних објеката и система, која се реализује преко ЈКП“Наш дом“Пожега. Поред тога планирано је и учешће општине Пожега у изградњи акумулације Сврачково, чиме се повећава учешће у капиталу ЈП“Рзав“ Ариље.

Образложење спровођења програмске активности: У 2020.години вршена је изградња цевовода Средња Добриња-Доња Добриња-Честобродица и цевовода Лорет-Папратиште-Табановићи. Редовно су извршаване обавезе према ЈП“Рзав“Ариље према захтевима овог предузећа. Извршена је реконструкција старог изворишта.

Циљ 1: Повећање покривености територије услугама водоснабдевања

| Показатељи учинка | Јед.мере | Базна година | Базна вредност | Циљна вредност у 2020 | Остварена вредност у 2020 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Назив: Проценат корисника система Рзав у односу на укупан број корисника у општини Назив: Број домаћинстава прикључених на водовод Коментар: Извор верификације: Евиденција корисника воде у јавном предузећу Образложење одступања од циљне вредности: нема значајних одступања | Проценат број | 2019 | 65 8.800 | 70 9.000 | 67 8.834 |

Програмска активност: 1102-0009 Остале комуналне услуге

Одговорно лице : Руководилац Одељења

Опис програмске активности: У оквиру ове програмске активности Одлуком о буџету општине Пожега планирано је 500.000,00 динара за одржавање ратних војних меморијалау складу са Законом о ратном меморијалима, а ребалансом буџета планирано је додатних 19.000.000,00 динара за плаћање ПДВ-а за радове које финансира Канцеларија за јавна улагања.

Образложење спровођења програмске активности: У 2020.години Канцеларија за јавна улагања финансирала је радове на на уређењу делова Засељске реке и потока Дубоко, а републички буџет је пренео средства буџету општине Пожега за плаћање ПДВ-а за наведене радове. За одржавање ратних меморијала средства нису трошена у 2020.години.

Циљ 1: Повећање броја очуваних ратних војних меморијала

| Показатељи учинка | Јед.мере | Базна година | Базна вредност | Циљна вредност у 2020 | Остварена вредност у 2020 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Назив: Број уређених ратних меморијала у складу Коментар: Извор верификације: рачуни и ситуације за услуге одржавања ратних меморијала Образложење одступања од циљне вредности: Због пандемије није извршена обнова и санација ниједног ратног меморијала | Број | 2019 | 1 | 2 | 0 |

ПРОГРАМ  3: 1501 ЛОКАЛНИ ЕКОНОМСКИ РАЗВОЈ

Сектор: Одељење за инвестиције, јавне набавке и развојне пројекте

Одговорно лице: Руководилац Одељења

Програмска активност: 1501-0001 Унапређење привредног и инвестиционог амбијента

Одговорно лице : Руководилац Одељења

Опис програмске активности: У оквиру ове програмске активности предвиђена су средства за израду пројеката из разних области, с обзиром да је пројектна документација неопходан услов за конкурисање по јавним позивима министарстава, међународних организација и других субјеката.

Образложење спровођења програмске активности : У 2020.године у оквиру ове програмске активности урађено је следеће:студија постојећег стања канализационог система, техничка документација за изградњу топлификационе мреже, пројекти за реконструкцију путева  у Годовику, Засељу и Глумчу, пројекти за реконструкције улица у граду и слично. Започета је израда и многих других пројеката ( реконструкција водоводне мреже у насељеном месту Пожега, реконструкција зграде Гимназије ...), али се реализација очекује у 2021.години.

Циљ 1: Стварање услова за привлачење капиталних инвестиција

| Показатељи учинка | Јед.мере | Базна година | Базна вредност | Циљна вредност у 2020 | Остварена вредност у 2020 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Назив: број пројеката за унапређење инвестиц.амбијента Коментар: Извор верификације: Одељење за инвестиције Образложење одступања од циљне вредности: урађен већи број мањих пројеката | број | 2019 | 2 | 10 | 15 |

Програмска активност: 1501-0002 Мере активне политике запошљавања

Одговорно лице : Руководилац Одељења

Опис програмске активности: У оквиру ове програмске активности предвиђена су средства за финасирање мера активне политике запошљавања на основу Споразума који се потписује са НСЗ.

Образложење спровођења програмске активности : Општина Пожега је у 2020.години аплицирала за суфинансирање програма или мера активне политике запошљавања за реализацију мере Јавни радови и  програм стручне праксе. Након подношења захтева за учешће у суфинансирању мера активне политике запошљавања потписан је уговор са Националном службом за запошљавање о пословно-техничкој сарадњи на реализацији мера за запошљавање. Укупан буџет за релизацију горе наведене мере износи 3.000.000,00 РСД, суфинансирање општине Пожега је у износу од 50% укупног буџета, односно 1.500.000,00 РСД.

Циљ 1: Повећање броја запослених кроз мере активне политике запошљавања

| Показатељи учинка | Јед.мере | Базна година | Базна вредност | Циљна вредност у 2020 | Остварена вредност у 2020 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Назив: Број новозапослених кроз/уз помоћ успостављених механизама за финансијску подршку за запошљавање Коментар: Извор верификације: евиденција НСЗ Образложење одступања од циљне вредности: | број | 2019 | 5 | 8 | 5 |

Пројекат: 1501-0004  Инклузија Рома путем Службе за запошљавање

Одговорно лице : Руководилац Одељења

Опис програмске активности: У оквиру овог пројекта реализују се активности на стицању знања и вештина припадника ромске заједнице како би лакше дошли до запослења . Пројекат је финансиран од стране Европске уније, а преко Сталне конференције градова и општина.

Образложење спровођења програмске активности : Општина Пожега је другу годину за редом координатор у реализацији овог пројекта. Пројекат је трајао до 03.07.2020.године , а на основу Уговора о гранту између општине Пожега и СКГО. Трошкови за реализацију овог пројекта се односе на обуке припадника ромске националности и куповина опреме будућим послодавцима .

Циљ 1: Повећаван број припадника ромске националности радно ангажован преко НСЗ

| Показатељи учинка | Јед.мере | Базна година | Базна вредност | Циљна вредност у 2020 | Остварена вредност у 2020 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Назив: број новозапослених припадника ромске националности Коментар: Извор верификације: евиденција НСЗ Образложење одступања од циљне вредности: нема одступања | број | 2019 | 20 | 26 | 26 |

ПРОГРАМ  4: 1502 РАЗВОЈ ТУРИЗМА

Сектор: Туристичка организација Пожега

Одговорно лице: Директор Туристичке организације

Програмска активност: 1502-0002 Промоција туристичке понуде

Одговорно лице : Директор Туристичке организације Пожега

Опис програмске активности: Туристичка организација Пожега je основана одлуком Скупшине Општине Пожега 1997.године. Смисао и циљ оснивања је валоризација,очување и заштита туристичких вредности, као и унапређење и развој туризма на територоји општине Пожега. Рад Туристичке организације Пожега базиран је пре свега на информативно-пропагандној делатности и координацији укупне туристичке понуде на територији општине. Аспект је на промовисању и презентацији оних видова туризма за које географски положај и природне карактеристике општине пружају услове ,пре свега сеоски туризам, а затим и спортско-рекреативни, ловно-риболовни, излетнички…Туристичка информативно - пропагандна делатност врши се путем учешћа на сајмовима туризма , путем израде и штампања проспеката , плахата , брошура , разгледница, снимања промотивних филмова,израде сувенира и сл. У оквиру ове програмске активности предвиђене су активности на промоцији туризма наше општине, обезбеђење информативно пропагандног материјала, организација туристичких манифестација, изградња туристичке инфраструктуре и уређења простора и друге активности на промоцији туризма у складу са оснивачким актом и статутом Туристичке организације.

Образложење спровођења програмске активности: У извештајном периоду редовно је вршен пренос средстава Туристичкој организацији за измирење зарада запослених и  текућих трошкова неопходних за функционисање установе. Због пандемије КОВИД-19 и забране окупљања у току 2020.године није било могућности за организовање манифестација, сви сајмови у земљи и иностранству су одложени, па су и активности установе биле смањене. Категоризација сеоских туристичких домаћинстава у 2020. години одвијала се по плану.

Циљ 1: Повећање квалитета туристичких услуга које се пружају на територији општине

| Показатељи учинка | Јед.мере | Базна година | Базна вредност | Циљна вредност у 2020 | Остварена вредност у 2020 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Назив: Број сеоских домаћинстава -категоризација Коментар: Извор верификације: Уговори о категоризацији Образложење одступања од циљне вредности: | број | 2019 | 9 | 11 | 11 |
| Назив: Број промотивних акција Коментар: Извор верификације:Извештај о раду Туристичке организације Образложење одступања од циљне вредности: Одложено због пандемије | број | 2019 | 8 | 8 | 0 |

Пројекат: 1502-0003  Набавка паметне клупе

Одговорно лице : Директор Туристичке организације Пожега

Опис пројекта: Пројекат Паметна клупа представља изградњу паметног мобилијара на соларну енергију на градском тргу у Пожеги. Састоји се од петро солар клупе, интерактивног монитора са рачунаром и динамичког web-а. Паметна клупа пружаће рекламно туристичке информације о локацији и атракцијама у близини, бесплатан приступ интернету преко wi-fi  сигнала, бесплатно пуњење мобилних уређаја уз помоћ соларне енергије.

Образложење пројекта: Средства за реализацију овог пројекта реализована су у складу са планираним и са закљученим уговором о извођењу радова.

Циљ 1: Информисаност и едукација туриста преко паметне клупе

| Показатељи учинка | Јед.мере | Базна година | Базна вредност | Циљна вредност у 2020 | Остварена вредност у 2020 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Назив: Број корисника на дневном нивоу Коментар: Извор верификације: Евиденција Туристичке организације Образложење одступања од циљне вредности: | број | 2019 | 20 | 30 | 30 |

Пројекат: 1502-0004 Предтакмичење младих трубачких оркестара

Одговорно лице : Директор Туристичке организације Пожега

Опис пројекта: Предтакмичење младих трубачких оркестара организује се као предквалификационо такмичење за учешће на сабору трубача у Гучи . Ово такмичење има традицију која је позитивно оцењена од стране грађана општине Пожега.

Образложење пројекта: У 2020.години због свеопште ситуације са пандемијом одустало се од организовања предтакмичења  младих трубачких оркестара и ребалансом буџета општине Пожега за 2020.годину средства намењена за реализацију овог пројекта су преусмерена на друге намене.

Циљ 1: Неговање традиције изворног народног стваралаштва

| Показатељи учинка | Јед.мере | Базна година | Базна вредност | Циљна вредност у 2020 | Остварена вредност у 2020 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Назив: број трубачких оркастара Коментар: Извор верификације: Извештај ТО Образложење одступања од циљне вредности: није реализован пројекат због пандемије | број | 2019 | 10 | 10 | 0 |

Пројекат: 1502-0005 Дани Милоша Обреновића

Одговорно лице : Директор Туристичке организације Пожега

Опис пројекта: Пројекат би промовисао туризам наше локалне заједнице обележавање значајних датума из живота и рада Милоша Обреновића у родној Добрињи и у Пожеги.

Образложење пројекта: Пројекат није реализован због ситуације са пандемијом КОВИД 19 и ребалансом буџета за 2020.годину средства намењена за овај пројекат су брисана.

Циљ 1: Повећање броја туриста у општини Пожега

| Показатељи учинка | Јед.мере | Базна година | Базна вредност | Циљна вредност у 2020 | Остварена вредност у 2020 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Назив: број ноћења Коментар: Извор верификације: Извештај ТО Образложење одступања од циљне вредности: није реализован пројекат | број | 2019 | 10 | 11 | 0 |

ПРОГРАМ  5: 0101 ПОЉОПРИВРЕДА И РУРАРНИ РАЗВОЈ

Сектор: Пољопривреда

Одговорно лице: Руководилац Одељења

Програмска активност: 0101-0001 Подршка за спровођење пољопривредне политике у локалној заједници

Одговорно лице: Руководилац Одељења

Опис програмске активности: Програмом пољопривреда и рурарни развој омогућава се унапређење пољопривредне производње на територији општине Пожега. На основу члана 39. Статута општине Пожега, члана 13. Закона о подстицајима у пољопривреди и руралном развоју, Решења Министарства пољопривреде, шумарства и водопривреде о давању претходне сагласности на Предлог програма мера подршке за спровођење пољопривредне политике и политике руралног развоја за подручје територије општине Пожега и Одлуке о буџету општине Пожега за текућу годину, Скупштина општине Пожега доноси Програм мера подршке за спровођење пољопривредне политике и политике руралног развоја за подручје територије општине Пожега за сваку буџетску годину. У оквиру ове програмске активности потребно је планирати средстава за подршку већем броју мера и активности у оквиру унапређења пољопривредне производње. Кључне мере су: регрес за вештачко осемењавање крава, субвенција за набавку ситне пољопривредне механизације, субвенције за камате за кредите у области пољопривреде, субвенције за набавку садница у воћарству, мере подршке противградне заштите, стручна предавања и посете сајмовима и стручна помоћ приликом аплицирања за подстицајна средства која додељује Министарство за пољопривреду.

Образложење спровођења програмске активности: У 2020.години извршена је набавка противградних ракета, исплаћена накнада противградним стрелцима, настављена сарадња са фондацијом „Владе Дивац“ и дате субвенције пољопривредним газдинствима за набавку ситне пољопривредне механизације.

Циљ 1: Стварање услова за развој и унапређење пољопривредне производње

| Показатељи учинка | Јед.мере | Базна година | Базна вредност | Циљна вредносту 2020 | Остварена вредност у 2020 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Назив: Број регистрованих пољопривредних газдинстава Коментар: Извор верификације: Одељење за привреду и лер Образложење одступања од циљне вредности:нема оступања | број | 2019 | 4.100 | 4.100 | 4.150 |

ПРОГРАМ  6: 0401 ЗАШТИТА ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ

Сектор: Заштита животне средине

Одговорно лице: Руководилац Одељења

Програмска активност : 0401-0005 Управљање комуналним отпадом

Одговорно лице : Руководилац Одељења

Опис програмске активности: Ова програмска активност односи се на трошкове депоновања отпада у депонију Дубоко Ужице.

Образложење спровођења програмске активности : У извештајном периоду, уредно су плаћане обавезе за превоз и депоновање комуналног отпада.

Циљ 1: Редовно одвлачење отпада са  територије општине и испуњење обавеза у складу са уговором

| Показатељи учинка | Јед. мере | Базна година | Базна вредност | Циљна вредност у 2020. | Остварена вредност у 2020. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Назив: количина одвученог комуналног отпада у ЈКП Дубоко Ужице Коментар: Извор верификације: Извештај о раду ЈКП”Дубоко” Образложење одступања од циљне вредности: | тона | 2019 | 6.000 | 6.500 | 6.704 |

Пројекат : 0401-0007 Рекултивација депоније „Годовик“

Одговорно лице : Руководилац Одељења

Опис пројекта: Суфинансирање пројекта Израда техничке документације за санацију , затварање и рекултивацију несанитарне депоније сметлишта Годовик. Средства за израду овог пројекта обезбедило је Министарство заштите животне средине у износу од 1.440.000,00 динара.

Образложење спровођења програмске активности : Средства за наведени пројекат буџет општине Пожега је примио од републичког буџета у 2019.години, али је реализација извршена у 2020.години. Циљ пројекта је да се успостави одрживи систем управљања отпадом на територији општине Пожега, побољшање услова живота људ кроз смањење негативних утицаја насталих неадекватним прикупљањем и одлагањем отпадних материја.

Циљ 1: Побољшање услова живота људи и квалитета животне средине

| Показатељи учинка | Јед. мере | Базна година | Базна вредност | Циљна вредност у 2020 | Остварена вредност у 2020 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Назив: Број пројеката из области заштите животне средине Коментар: Извор верификације: Образложење одступања од циљне вредности: | број | 2019 | 2 | 2 | 2 |

Програм 7: 0701 Организација саобраћаја и саобраћајна инфраструктура

Сектор: Саобраћај и саобраћајна инфраструктура

Одговорно лице: Руководилац Одељења

Програмска активност : 0701-0002 Одржавање саобраћајне инфраструктуре

Одговорно лице : Руководилац Одељења

Опис програмске активности: Саобраћај омогућава безбедну и ефикасну размену добара, допремање сировина, одвожење готових производа, пословна и рекреативна путовања, културне манифестације и многобројне друге активности које прожимају разнолике активности савременог света. Закон о локалној самоуправи  наводи  да је надлежност локалне самоуправе да  уређује и обезбеђује обављање послова који се односе на изградњу, рехабилитацију и реконструкцију, одржавање, заштиту, коришћење, развој и управљање локалним и некатегорисаним путевима, као и улицама у насељу. Законом о јавним путевима су дефинисане мере и начин ревитализације и изградње путне и саобраћајне инфраструктуре. Кроз ову програмску активност планирано је капитално одржавање и изградња нових улица и путева.

Образложење  спровођења програмске активности : Кроз ову програмску активност обезбеђена су средства за превентиву у саобраћају, израду пројеката, за хоризонталну и вертикалну сигнализацију, чишћење канала и пропуста, кошење банкина и раскресивање косина,решавање одводњавања,крпљење ударних рупа на општинским путевима, крпљење ударних рупа на улицама, профилисање банкина и насипање истих, зимско одржавање, набавку соли, ризле и дизел горива за зимско одржавање, чишћење корита река.

Циљ 1: Одржавање квалитета путне мреже кроз реконструкцију и редовно одржавање асфалтног прекривача

| Показатељи учинка | Јед. мере | Базна година | Базна вредност | Циљна вредност у 2019 | Остварена вредност у 2019 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Назив: Проценат санираних путева од ук.дужине путне мреже која захтева санацију или реконструкцију Коментар: Извор верификације: Извештај Одељења за улице, путеве и градско грађевиинско земљиште Образложење одступања од циљне вредности: пандемија | проценат | 2019 | 17 | 20 | 12 |

Циљ 3: Опремање и одржавање саобраћајне сигнализације на путевима и улицама

| Показатељи учинка | Јед. мере | Базна година | Базна вредност | Циљна вредност у 2020 | Остварена вредност у 2020 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Назив: Дужина хоризонталне саобраћајне сигнализације (у км) Коментар: Извор верификације: Извештај Одељења за улице, путеве и градско грађевинско земљиште Образложење одступања од циљне вредности: смањење обима због пандемије | км | 2019 | 5,5 | 5,5 | 4,5 |

Пројекат : 0701-0005 Унапређење безбедности саобраћаја

Одговорно лице : Руководилац Одељења

Опис пројекта: Законом о безбедности саобраћаја на путевима прописане су новчане казне за прекршаје у саобраћају.Део средстава остварен по овом основу усмерава се у буџет локалних самоуправа и користи за поправљање саобраћајне инфраструктуре а део за унапређење безбедности саобраћаја на путевима.Средства се реализују на основу посебног програма.На основу наведеног закона и донетог програма планирана су средства за опремање јединица саобраћајне полиције  у склопу мере унапређења безбедности саобраћаја на путевима.

Образложење спровођења пројекта : актиности на реализацији програма у току 2020 биле су набавка дечијих седишта.

Циљ 1: Унапређење безбедности саобраћаја на путевима

| Показатељи учинка | Јед. мере | Базна година | Базна вредност | Циљна вредност у 2020 | Остварена вредност у 2020 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Назив: Број набављених ауто седишта за децу Коментар: Извор верификације:Фактура добављача Образложење одступања од циљне вредности: | % | 2018 | 70 | 150 | 165 |

Пројекат : 0701-0006  Зимско одржавање путева

Одговорно лице : Руководилац Одељења

Опис пројекта: У оквиру овог пројекта планирана су средства за зимско одржавање путева.

Образложење  спровођења  пројекта  : Редовно праћено стање на путним правцима и у ситуацији када је требало чишћење снега организовано чишћење путева и улица са извођачима радова који су изабрани у поступку јавне набавке.

Циљ 1: Безбедност у саобраћају у зимским условима

| Показатељи учинка | Јед. мере | Базна година | Базна вредност | Циљна вредност у 2020 | Остварена вредност у 2020 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Назив: Дужина путева који се одржавају Коментар: Извор верификације: Образложење одступања од циљне вредности: | км | 2019 | 140 | 140 | 140 |

Пројекат : 0701-0008  Крпљење ударних рупа

Одговорно лице : Руководилац Одељења

Опис пројекта: Редовна годишња активност која подразумева крпљење рупа на улицама и путевима које су настале током зимског периода.

Образложење  спровођења  пројекта  : Радови су изведени у складу са планираним.

Циљ 1: Побољшање безбедности саобраћаја

| Показатељи учинка | Јед. мере | Базна година | Базна вредност | Циљна вредност у 2020 | Остварена вредност у 2020 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Назив: Количина уграђеног асфалта Коментар: Извор верификације:Евиденција Одељења за инвестиције Образложење одступања од циљне вредности: | тона | 2019 | 1.400 | 1.500 | 1.500 |

Пројекат : 0701-0009  Одржавање сигнализације

Одговорно лице : Руководилац Одељења

Опис пројекта: У оквиру ове програмске активности врши се одржавање хоризонталне, вертикалне и светлосне сигнализације.

Образложење  спровођења  пројекта  : Редовно су спроведене све активности на уговарању и извођењу радова на одржавању семафора, обележавању хоризонталне сигнализације и одржавању саобраћајних знакова.

Циљ 1: Побољшање безбедности саобраћаја

| Показатељи учинка | Јед. мере | Базна година | Базна вредност | Циљна вредност у 2020 | Остварена вредност у 2020 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Назив: Број семафора Коментар: Извор верификације: Евиденција Одељења за инвестиције Образложење одступања од циљне вредности: | број | 2019 | 8 | 8 | 8 |

Пројекат : 0701-0011 Хитне интервенције по налогу инспекцијских органа

Одговорно лице : Руководилац Одељења

Опис пројекта: Средства за реализацију овог пројекта планирана су Одлуком о буџету општине Пожега због могућих ситуација да инспекцијски органи наложе извођење радова на поправци путне инфраструктуре, који се изводе ван радова за које је спроведен поступак јавне набавке.

Образложење  спровођења  пројекта  :  У 2020.години овај пројекат није реализован.

Циљ 1:

| Показатељи учинка | Јед. мере | Базна година | Базна вредност | Циљна вредност у 2020 | Остварена вредност у 2020 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Назив: Коментар: Извор верификације: Образложење одступања од циљне вредности: |  |  |  |  |  |

Пројекат : 0701-0012 Одржавање атарских путева

Одговорно лице : Руководилац Одељења

Опис пројекта: За потребе грађана општине Пожега планирано је насипање атарских путева, односно путева који су неопходни за прилаз њивама и другим пољопривредним површинама.

Образложење  спровођења  пројекта  : У 2020.години пројекат није реализован.

Циљ 1:

| Показатељи учинка | Јед. мере | Базна година | Базна вредност | Циљна вредност у 2020 | Остварена вредност у 2020 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Назив: Коментар: Извор верификације: Образложење одступања од циљне вредности: |  |  |  |  |  |

ПРОГРАМ  8: 2001 ПРЕДШКОЛСКО ВАСПИТАЊЕ И ОБРАЗОВАЊЕ

Сектор: Предшколско васпитање и образовање

Одговорно лице:  директор Предшколске установе „Олга Јовичић Рита“

Програмска активност : 2001-0001 Функционисање и остваривање  предшколског васпитања и образовања

Одговорно лице : директор Предшколске установе „Олга Јовичић Рита“

Опис програмске активности: Предшколско васпитање и образовање остварује се у складу са Уставом, Законом којим се уређују основе системе образовања и васпитања и Законом о предшколском образовању, полазећи од права детета, развојних, образовних, културних и социјалних потреба деце и породица са децом предшколског узраста. Делатност предшколског образовања је делатност од непосредног друштвеног интереса и остварује се као јавна служба. Делатност предшколског образовања и васпитања јесте образовање деце предшколског узраста. Делатност предшколског образовања и васпитања обавља се у предшколској установи и у школама. Предшколска установа обавља и делатност којом се обезбеђује исхрана,  нега, превентивно-здравствена и социјална заштита деце предшколског узраста.  Делатност предшколског образовања обавља се у циљу обухвата деце предшколског узраста на начин и по утврђеном Годишњем плану рада. Делатност ПУ "Олга Јовичић Рита" се реализује у складу са Годишњим планом рада установе, Развојним планом установе, а све у складу са законским основама које регулишу ову делатност, савременим стандардима, знањима, напретком науке, а у складу са финансијским планом.

Образложење спровођења програмске активности: Све активности које су неопходне за нормално функционисање установе финансиране су од стране буџета општине Пожега благовремено и у складу са захтевима предшколске установе.

Циљ 1: Обезбеђени адекватни услови за васпитно-образовни рад са децом

| Показатељи учинка | Јед. мере | Базна година | Базна вредност | Циљна вредност у 2020 | Остварена вредност у 2020 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Назив: Број објеката предшколских установа Коментар: Извор верификације: Извештај предшколске установе Образложење одступања од циљне вредности: нема одступања | број | 2019 | 3 | 3 | 3 |

ПРОГРАМ  9: 2002 ОСНОВНО ОБРАЗОВАЊЕ И ВАСПИТАЊЕ

Сектор: Основно образовање

Одговорно лице:  директор Основне школе „Емилија Остојић“ и директор Основне школе „Петар Лековић“

Програмска активност : 2002-0001 Функционисање основних школа

Одговорно лице : директор Основне школе „Емилија Остојић“ и директор Основне школе „Петар Лековић“

Опис програмске активности: На основу Закона о основном образовању и васпитању, свако лице има право на бесплатно и квалитетно образовање, а основни задатак школе је да омогући образовање и васпитање сваком детету односно ученику, под једнаким условима.  Основни циљ школе је да сваком ученику омогући интелектуални, емоционални, социјални, морални и физички развој у складу са његовим узрастом , развојним и потребама и интересовањима. Да би се обезбедила боља доступност и опремљеност школа, на основу Закона о основном образовању и васпитању  и на основу Правилника о критеријумима и стандардима за финансирања установе која обавља делатност основног образовања и васпитања, највећи део новчаних средстава из буџета општине Пожега издваја се за превоз наставника, сталне трошкове као и за опремање школа.Највећи део средстава, у оквиру програмске активности, односи се на: на превоз наставника, трошкове наставе, грејање школа, трошкове електричне енергије, услуге образовања и усавршавања запослених у школама и др.   На територији општине Пожега има укупно две основне школе ОШ”Емилија Остојић” и ОШ”Петар Лековић”. Утрошена буџетска средства утичу на стварање прописаних услова за васпитно-образовни рад, као и на побољшање квалитета наставних и ваннаставних активности.

Образложење  спровођења програмске  активности : У току 2020. године из буџета општине Пожега издвојено је око 40.000.000,00 динара за функционисање основних школа, што чини око 5% планираних укупних буџетских средстава. Сви захтеви школа су благовремено реализовани у складу са достављеном документацијом за трансфер средстава.

Циљ 1: Унапређење доступности основног образовања

| Показатељи учинка | Јед. мере | Базна година | Базна вредност | Циљна вредност у 2020 | Остварена вредност у 2020 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Назив: Број деце са додатним образовним потребама Коментар: Извор верификације: Извештај о раду ОШ“Петар Лековић“ Образложење одступања од циљне вредности: | број | 2019 | 23 | 25 | 25 |

Циљ 2: Обезбеђење прописаних услова за васпитно образовани рад са децом

| Показатељи учинка | Јед. мере | Базна година | Базна вредност | Циљна вредност у 2020 | Остварена вредност у 2020 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Назив: Број функционалних компјутера Коментар: Извор верификације: Годишњи план рада ОШ“Емилија Остојић“ Образложење одступања од циљне вредности: | број | 2019 | 100 | 110 | 110 |

ПРОГРАМ   10: 2003 СРЕДЊЕ ОБРАЗОВАЊЕ И ВАСПИТАЊЕ

Сектор: Средње образовање

Одговорно лице:  директор Гимназије, директор Техничке школе и директор Пољопривредне школе

Програмска активност : 2003-0001 Функционисање средњих школа

Одговорно лице : директор Гимназије, директор Техничке школе и директор Пољопривредне школе

Опис програмске активности: Oвaj програм омогућава доступност средњег образовања у складу са прописаним стандардима и потребама за образовним профилима који одговарају циљевима развоја општине Пожега и привреде. На територији општине Пожега постоје три средње школе: Гимназија , Техничка школа и Пољопривредна школа. На основу Закона о средњем образовању и васпитању, остварена је сарадња средњих школа са јединицом локалне самоуправе, приликом планирања броја места по образовним профилима и подручијима рада за упис ученика у средње школе. Приликом израде Предлога општинског плана уписа ученика у средње школе на територији општине Пожега водило се рачуна о потребама привреде и цињевима развоја општине Пожега, обазирући се на број и интересовања ученика који завршавају основно образовање.   Укупна буџетска средства утрошена су у циљу стварања бољих услова за наставне и ваннаставне активности.

Средње школе су финансиране у складу са Законом о основама система образовања и васпитања и на основу Правилника о критеријумима и стандардима за финансирања установе која обавља делатност средњег образовања и васпитања и Посебног колективног уговора за запослене у основним, средњим школама и домовима ученика највећи део средстава, у оквиру програмске активности, односи се на: сталне трошкове, превоз радника, услуге образовања и усавршавања запослених у школама, набавку рачунара и опреме и др. Утрошена буџетска средства утичу на стварање бољих услова рада, безбедности  ученика и наставника , као и на побољшање квалитета наставних и ваннаставних активности.

Образложење  спровођења  програмске  активности: Трансфер средстава средњим школама у 2020.години вршен је по захтевима школа у складу са планираним средствима и достављеном документацијом. Намена трансфера наведена  је у напред наведеном опису.

Циљ 1: Повећање обухвата средњошколског образовања

| Показатељи учинка | Јед. мере | Базна година | Базна вредност | Циљна вредност у 2020 | Остварена вредност у 2020 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Назив: Просечан број ученика по одељењу Коментар: Извор верификације: Евиденција и извештај средњих школа Образложење одступања од циљне вредности: мање уписане деце у Пољ.школу | број | 2019 | 26 | 26 | 24 |

ПРОГРАМ  11: 0901 СОЦИЈАЛНА И ДЕЧЈА ЗАШТИТА

Сектор: Социјална и дечија заштита

Одговорно лице:

Програмска активност : 0901-0001 Социјалне помоћи

Одговорно лице :  директор Центра за социјални рад Пожега и руководилац Одељења за друштвене делатности

Опис програмске активности: Законом о социјалној заштити  и одлуком општине Пожега о проширеним правима у социјалној заштити предвиђено је да општина може финансирати одређене врсте материјалне помоћи грађанима и друге послове од непосредног интереса за грађане, а у сврху обезбеђивања свеобухватне социјалне заштите и помоћи најугроженијем становништву општине. Програм социјалне и дечије заштите спроводи се кроз различите програмске активности (социјалне помоћи, подршку социо-хуманитарним организацијама, подршку реализацији програма Црвеног крста, подршку породицама са децом, помоћ у кући старим и инвалидним лицима...).

Образложење спровођења програмске активности: У 2020.години средства за тренутне социјалне помоћи у износу од 7.000.000,00 динара су утрошена за набавку лекова,огрева,трошкове сахране и друге намене за лицу која остварују право на социјалну помоћ. Средства су додељена према критеријумима Центра за социјални рад. Почело је финансирање и запослених који раде на пословима тренутних социјалних помоћи. У оквиру ове програмске активности део средстава је реализован непосредно са буџета за следеће намене: накнаде за новорођенчад 3.244.398,75 дин,накнаде за ђаке прваке 1.176.000,00 дин,срества за бесплатне уџбенике 867.776,80 дин. награде "Вуковцима" 450.000,00,награде студентима 1.530,000,00дин,  једнократне помоћи 789.344,75 дин и помоћ за избегла и расељена лица 16.267.453,72 динара.

Циљ 1: Унапређење заштите сиромашних

| Показатељи учинка | Јед. мере | Базна година | Базна вредност | Циљна вредност у 2020 | Остварена вредност у 2020 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Назив: Број поднетих захтева за једнократну новчану помоћ Коментар: Извор верификације: Евиденција Центра за социјални рад Образложење одступањаод циљне вредности: | Број | 2019 | 1.468 | 1.400 | 1.410 |

Програмска активност : 0901-0004 Саветодавно терапијске и едукативне активности

Одговорно лице : Руководилац Одељења за друштвене делатности

Опис програмске активности: Намењена је за финансирање личних пратилаца за децу ометену у развоју.

Образложење спровођења програмске активности: За услугу лични пратилац детета за школску 2019/2020 годину спроведен је поступак јавне набавке и по том основу закључен уговор са Друштвом за церебарлну парализу из Ивањице, коме су преношена средства месечно по испостављеним фактурама.

Циљ 1: Подршка развоју мреже услуга социјалне заштите

| Показатељи учинка | Јед. мере | Базна година | Базна вредност | Циљна вредност у 2020 | Остварена вредност у 2020 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Назив: Број корисника саветодавно терапијских услуга Коментар: Извор верификације: Евиденција Одељења за друштвене делатности Образложење одступања од циљне вредности: | Број | 2019 | 25 | 25 | 23 |

Програмска активност : 0901-0005 Активности Црвеног крста

Одговорно лице : секретар Црвеног крста Пожега

Опис програмске активности: Ова програмска активност намењена је за финансирање активности у оквиру Црвеног крста Пожега. Црвени крст Пожега je  ангажован на реализацији јавних овлашћења која су од стране државе поверена Црвеном крсту Законом о Црвеном крсту Србије,програма Црвеног крста, редовних активности и акција усмереним ка различитим циљним групама становништва,посебно  најугроженијим.
Својим активностима Црвени крст Пожега je тежиo да унапреди програме и услуге намењене најугроженијим категоријама становништва, оствари своју функцију у заштити и унапређењу здравља људи у заједници и да буде оспособљен за ефикасан одговор у случају несреће на целој територији наше општине. Вишегодишњи рад народне кухиње вредан је сегмент помоћи угроженом становништву општине Пожега.

Образложење  спровођења  програмске  активности: Средства опредељена буџетом општине Пожега за 2020.год. за Црвени крст утрошена су за рад Народне кухиње, спровођење акције добровољног давања крви и на обезбеђењу помоћи становништву у ванредној ситуацији насталој услед пандемије КОВИД 19.

Циљ 1: Социјално деловање - олакшавање људске патње пружањем неопходне ургентне помоћи лицима у невољи, развијањем солидарности међу људима организовањем различитих облика помоћи

| Показатељи учинка | Јед. мере | Базна година | Базна вредност | Циљна вредност у 2020 | Остварена вредност у 2020 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Назив: Број корисника народне кухиње Коментар: Извор верификације: извештај Црвеног крста Образложење одступања од циљне вредности: | број | 2019 | 255 | 260 | 260 |

Пројекат : 0901-0009 Изградња дечјег игралишта

Одговорно лице :  Начелник Општинске управе

Опис пројекта: Изградњи дечјег игралишта приступило се ради обезбеђења сигурног и безбедног простора за неометано играње деце, као и деце са инвалидитетом узраста од 1-14 година живота. Посебна пажња је посвећена избору елемената чија комбинација представља оптималан однос садржаја. Локација у улици Војводе Мишића 80, код нове цркве, испуњава захтеве за заштиту здравља и безбедности дечјих игралишта.

Образложење  спровођења  пројекта: После обележавања терена приступило се извођењу грађевинских радова на припреми за постављање подлоге и реквизита. Извршена је монтажа мултифункционалног реквизита-играоница, мала играоница,клацкалица, њихалице на опрузи, пањићи, клупе, кругови, инфо табле и на крају гумена еластична подлога. Избором реквизита обезбеђено је неометано играње деце свих узраста од 1-14 година. Радови су извођени у периоду од 23.06.2020. до 03.08.2020.године са прекидом од 04.07. до 24.07.2020.године због епидемије корона вируса.

Циљ 1: Сигуран и безбедан простор за неометано играње деце

| Показатељи учинка | Јед. мере | Базна година | Базна вредност | Циљна вредност у 2020 | Остварена вредност у 2020 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Назив: Позитивно мишљење грађана у односу на број анкетираних Коментар: Извор верификације: Активности Општинске управе Пожега Образложење одступања од циљне вредности: | проценат | 2019 | 100 | 100 | 100 |

Пројекат : 0901-0010 Откуп земљишта за дечје игралиште

Одговорно лице :  Начелник Општинске управе

Опис пројекта: Након изградње дечјег игралишта код нове цркве оцењено је да треба наставити са изградњом дечјих игралишта на територији општине Пожега. За изградњу игралишта на Марјановића брду нађена је погодна локација и као први корак потребно је откупити земљиште од приватних власника.

Образложење  спровођења  пројекта: Започети су разговори са власницима, договорена је накнада и започета процедура за откуп земљишта, али до краја године пројекат није реализован у финансијском смислу.

Циљ 1:

| Показатељи учинка | Јед. мере | Базна година | Базна вредност | Циљна вредност у 2020 | Остварена вредност у 2020 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Назив: Коментар: Извор верификације: Образложење одступања од циљне вредности: |  |  |  |  |  |

Програм 12: 1801 Здравствена заштита

Сектор: Здравствена заштита

Одговорно лице:

Програмска активност : 1801-0001 Функционисање установа примарне здравствене заштите

Одговорно лице :

Опис програмске активности: Намењена је за финансирање рада логопеда, офталмолога, стоматолога, возача и спремачице у Дому здравља Пожега и Болници на Савинцу и наменска средства за опремање кардиохирургије Ужичке болнице.

Образложење  спровођења  програмске  активности: Са здравственим центром Ужице склопљени су уговори о финансирању накнада за рад по уговорима о привременим и повременим пословима логопеда, офталмолога, стоматолога, возача и спремачице у Дому здравља Пожега и Болници на Савинцу.Оцењено је да за то постоји потреба грађана општине Пожега коју Здравствени центар Ужице не може финансирати. Здравствени центар Ужице, односно Дом здравља Пожега редовно доставља сву потребну документацију везану за исплату  наведених уговора. Такође, настављена је пракса да буџет општине Пожега сваке године издваја средства за опремање кардиохирургије ужичке болнице.

Циљ 1: Унапређење доступности, квалитета и ефикасности примарне здравствене заштите

| Показатељи учинка | Јед. мере | Базна година | Базна вредност | Циљна вредност у 2020 | Остварена вредност у 2020 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Назив: Проценат броја деце корисника стоматолошких услуга у односу на број ученика у основним школама Коментар: Извор верификације: Образложење одступања од циљне вредности: | проценат | 2019 | 30 | 30 | 30 |

Програмска активност : 1801-0002 Мртвозорство

Одговорно лице :

Опис програмске активности: Намењена је за финансирање поступка утврђивање узрока смрти –мртвозорства од стране лекара  Дома здравља Пожега.

Образложење  спровођења  програмске  активности: Што се тиче утврђивања мртвозорства општина Пожега има закључен Уговор са Домом здравља Пожега. Расходи за ову програмску активност су редовно измиривани.

Циљ 1: Унапређење доступности, квалитета и ефикасности примарне здравствене заштите

| Показатељи учинка | Јед. мере | Базна година | Базна вредност | Циљна вредност у 2020 | Остварена вредност у 2020 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Назив: Број лекара финансираних из буџета општине Коментар: Извор верификације: потписани уговори са лекарима Образложење одступања од циљне вредности: | број | 2019 | 15 | 15 | 15 |

Програмска активност : 1801-0003 Спровођење бриге за јавно здравље

Одговорно лице :  Руководилац Одељења

Опис програмске активности: У оквиру ове програмске активности пружа се новчана помоћ паровима којима је неопходна вантелесна оплодња. Пројекат се спроводи у складу са  Одлуком о остваривању права на накнаду дела трошкова за вантелесну оплодњу коју је донела Скупштина општине Пожега.

Образложење  спровођења  програмске  активности: У току 2020.године Општина Пожега је издвојила средства за вантелесну оплодњу 5 парова.

Циљ 1: Повећање наталитета

| Показатељи учинка | Јед. мере | Базна година | Базна вредност | Циљна вредност у 2020 | Остварена вредност у 2020 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Назив: Проценат позитивно решених захтева у односу на укупан број поднетих захтева Коментар: Извор верификације: Евиденција Одељења за друштвене делатности Образложење одступања од циљне вредности: | % | 2019 | 100 | 100 | 100 |

Програм 13: 1201 Развој културе

Сектор: Култура

Одговорно лице: директор Народне бибилиотеке  и директор Спортско културног центра

Програмска активност : 1201-0001 Функционисање локалних установа културе

Одговорно лице : директор Народне бибилиотеке  и директор Спортско културног центра

Опис програмске активности:

Програм 13. Развој културе и информисања спроводи се активношћу две установе културе, и то Спортско-културни центар и Народна библиотека и остваривањем јавног интереса из области јавног информисања који је остварен кроз спровођење конкурса за доделу средства и који је спровела Општинска управа . Установа Спортско-културни центар у складу са својом делатношћу подстиче развој културе кроз понуду културног садржаја и то позоришног, филмског, ликовног, музичког и едукативног програма. Поред позоришних представа, биоскопских пројекција, концерата и изложби ликовног стваралаштва, у  току 2020. године реализовани су појединачни пројекти који за циљ имају неговање културног наслеђа и повећање интересовања грађана за очување традиције.Библиотечко-информациона делатност обухвата прикупљање, обраду, заштиту, чување, представљање и давање на коришћење библиотечке грађе и извора као и   стварање, размену, позајмицу и дистрибуцију информација које поседује библиотека са циљем ширења знања. Програм у оквиру којег Библиотека обавља своју делатност подразумева и културно-просветну активност која се одвија на неколико нивоа. У том смислу, програм за најмлађе 
предвиђа сусрете ученика са писцима, креативне радионице, изложбе, квизове и промоцију читања. 
Такође, Библиотека организује изложбе, литерарне конкурсе, књижевне вечери и промоције.

Образложење спровођења програмске активности: Због пандемије изазване вирусом КОВИД 19 у 2020.години смањене су активности на спровођењу активности које су подразумевале окупљање грађана, тако да су у оквиру ове програмске активности финансирано функционисање установа.

Циљ 1: Обезбеђење редовног функционисања установа културе

| Показатељи учинка | Јед. мере | Базна година | Базна вредност | Циљна вредност у 2020 | Остварена вредност у 2020 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Назив: Број чланова библиотеке у односу на укупан број становника града Коментар: Извор верификације: Образложење одступања од циљне вредности: нема одступања | % | 2019 | 0,07 | 0,09 | 0,08 |

Програмска активност : 1201-0002  Јачање културне продукције

Одговорно лице : директор Народне бибилиотеке и директор Спортско културног центра

Опис програмске активности: У оквиру ове програмске активности реализовани су различити програмски садржаји у области ликовне,позоришне филмске и музичке продукције.
Реализоване су књижевне вечери и промоције књига.

Образложење спровођења програмске активности:  Због пандемије многе планиране активности нису одржане, али се радило у измењеним условима колико је то било могуће.

Циљ 1: Обезбеђење редовног функционисања установа културе

| Показатељи учинка | Јед. мере | Базна година | Базна вредност | Циљна вредност у 2020 | Остварена вредност у 2020 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Назив: Број програма подржаних од стране општине Коментар: Извор верификације: Извештај Спортско културног центра Образложење одступања од циљне вредности: | број | 2019 | 36 | 25 | 25 |

Програмска активност:1201-0004 Остваривање интереса у области јавног информисања

Одговорно лице :Руководилац Одељења

Опис пројекта: Пројекат се односи на суфинансирање пројеката производње медијских садржаја из области јавног информисања на територији општине Пожега и по том основу општина расписује конкурс. Конкурс се расписује ради суфинансирања пројеката производње медијских садржаја из области јавног информисања који доприносе истинитом, непристрасном, правовременом и потпуном информисању свих грађана општине Пожега; подизању квалитета информисања особа са инвалидитетом и припадника других мањинских група; заштити и развоју људских права и демократије; унапређивању правне и социјалне државе; слободном развоју личности и заштити деце и младих; развоју културног и уметничког стваралаштва; развоју науке, развоју спорта и физичке културе, заштити животне средине и здравља људи; унапређењу медијског и новинарског професионализма и осталих медијских садржаја који доприносе задовољавању потреба грађана општине Пожега за информацијама и садржајима из свих области живота, без дискриминације.

Образложење спровођења пројекта: На основу усвојеног Правилника о суфинансирању пројеката за остваривање јавног интереса у области јавног информисања (Сл.гласник РС 16/2016 и 8/2017), општина је расписала Конкурс за суфинансирање пројеката производње медијских садржаја из области јавног информисања на територији општине Пожега у 2020.години. Решењем Председника општине о расподели  средства су расподељена на 11 одобрених пројекта у износу од 7.242.000,00 динара. Средства су пренета следећим медијским субјектима: „Телевизија Пожега“3.750.000,00 дин,„Радио Пожега“ 	1.400.000,00 дин,ТВ „5 плус“ Ужице 600.000,00 дин,“Глас западне Србије“Чачак 500.000,00 дин, Конзум Ужице                        300.000,00 дин, Инфо 24 Медиа   300.000,00 дин, „Кључ“  200.000,00 дин, СПА 106 Косјерић 200.000,00 дин, ПУЛС медија 100.000,00 дин,ПР студио-ЗООМ УЕ 100.000,00 дин,Пожега он лајн 50.000,00 дин, Телевизија Пожега-повраћај неутрошенихсредстава  258.169,31 дин.

Циљ 1: Подстицање развоја медијског садржаја

| Показатељи учинка | Јед. мере | Базна година | Базна вредност | Циљна вредност у 2020 | Остварена вредност у 2020 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Назив: Број медијских пројеката која добијају средства из буџета општине Коментар: Извор верификације: Решење Председника општине Образложење одступања од циљне вредности: велики број захтева не испуњава задате критеријуме по Правилнику | број | 2019 | 10 | 10 | 11 |

Пројекат: 1201-0007 Магленијада

Одговорно лице : директор Спортско културног центра

Опис програмске активности: Пројекат "Магленијада" је традиционална манифестација-рок фестивал који афирмише локалну рок сцену младих музичара, али и омогућава младима из општине Пожега да квалитетно проведу време и присуствују већем броју концерата са познатим извођачима у свом граду.

Образложење спровођења програмске активности: Пројекат није реализован.

| Показатељи учинка | Јед. мере | Базна година | Базна вредност | Циљна вредност у 2020 | Остварена вредност у 2020 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Назив: Број посетилаца Коментар: Извор верификације: Извештај Спортско културног центра Образложење одступања од циљне вредности: | проценат | 2019 | 452 | 500 | 0 |

Пројекат: 1201-0008 Деци фест

Одговорно лице : директор Спортско културног центра

Опис програмске активности: Пројекат "Деци фест" је манифестација локланог карактера намењена деци и младима ради подстицања креативности и укључивања деце у креативне и стваралачке процесе и ради промоције здравих стилова живота-спорт и рекреација.

Образложење спровођења програмске активности: Пројекат није реализован.

Циљ 1: Промоција креативности и здравих стилова живота

| Показатељи учинка | Јед. мере | Базна година | Базна вредност | Циљна вредност у 2020 | Остварена вредност у 2020 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Назив: Број учесника Коментар: Извор верификације: Извештај Спортско културног центра Образложење одступања од циљне вредности: | број | 2019 | 145 | 170 | 0 |

Пројекат: 1201-0011 Поток

Одговорно лице : директор Спортско културног центра

Опис програмске активности: Пројекат "Поток" је манифестација ревијалног типа чији је циљ очување и промоција традиционалног певања . Учествују извођачи из Пожешког краја, региона и целе Србије. Образложење спровођења програмске активности:  Пројекат није реализован. Одлуком о буџету општине Пожега за 2020.годину планирано је 500.000,00 динара за овај пројекат, али су ребалансом буџета средства преусмерена на друге намене.

Пројекат: 1201-0014 Оснивање позоришне аматерске групе

Одговорно лице : директор Спортско културног центра

Опис програмске активности: Спортско-Културни центар пожега је основао позоришну аматерску групу као вид креативног провођења слободног времена младих Пожеге. У 2020. години планира се продукција представе и извођење на позоришним фестивалима и гостовања, као и сарадња са професионалним позориштем из Ужица .

Образложење спровођења програмске активности: укључивање заинтересованих грађана, превасходно деце школског узраста у драмску секцију Спортско-Културни центар

Циљ 1: Афирмисање позоришног живота у Пожеги

| Показатељи учинка | Јед. мере | Базна година | Базна вредност | Циљна вредност у 2020 | Остварена вредност у 2019 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Назив:Број посетилаца на представама аматерског позоришта Коментар: Извор верификације: Извештај о реализацији пројекта Образложење одступања од циљне вредности: нису се представе одржавале због пандемије | број | 2019 | 300 | 450 | 0 |

Пројекат: 1201-0015 Прослава дана општине

Одговорно лице : директор Спортско културног центра

Опис програмске активности: Одржавање културних активности у оквиру прославе 7.априла-дана општине Пожега.

Образложење спровођења програмске активности: Пројекат није реализован због пандемије.

Пројекат: 1201-0016 Чигра

Одговорно лице : директор Народне библиотеке

Опис програмске активности: Развој публике,популаризација дечје књижевности и постицање читања код деце.Библиотека кроз овај пројекат анимира локалну и ширу јавност о значају сликовница за најмлађе.Фестивал се одржава сваке године у месецу октобру, траје три дана у оквиру којих се припреме многобројне активности, изложбе, луткарске представе и округли сто. Од 2018. године фестивал је међународног карактера, тако да је окупио ауторе и илустраторе из Немачке, Македоније, Хрватске.

Образложење спровођења програмске активности: Пројекат није реализован због пандемије КОВИД 19.

Пројекат: 1201-0017 Месец завичаја

Одговорно лице : директор Народне библиотеке

Опис програмске активности: Библиотека кроз овај пројекат локалној јавности пружа на увид завичајну грађу која се чува у установи. Месец завичаја  се одржава сваке године у  новембру. Циљ је представљање завичајне грађе и завичајних аутора.

Образложење спровођења програмске активности: Пројекат није реализован.

Програм 14: 1301 Развој спорта и омладине

Одговорно лице: Секретар Спортског савеза Пожега

Програмска активност : 1301-0001 Подршка локалним спортским организацијама, удружењима и савезима

Одговорно лице : Секретар Спортског савеза Пожега

Опис програмске активности: На основу чланова 137. и 138. Закон о спорту ("Сл. гласник РС" број 10-2016) предвиђено је да јединице локалне преко надлежних органа одређују ближе услове, критеријуме, начин и поступак доделе средстава из буџета општине. Општина Пожега преко Спортског савеза Пожега спроводи поступак доделе средстава спортским организацијама потребних за реализацију редовних годишњиг програма на територији Општине Пожега. Школе преко својих активности спроводе програме школског спорта у оквиру школских олимпијада у градском и сеоским школама. Преко програма Спортског савеза Пожега се финансирају још и активности из области организације општинских спортских манифестација, активности набавке спортске опреме за спортске терене, активност помоћ талентованим спортистима.

Образложење спровођења програмске активности : У 2020.години спроведен је прописани поступак и средства додељена спортским организацијама, које су своје активности прилагодиле условима пандемије.

Циљ 1: Обезбеђење услова за рад и унапређење капацитета спортских организација преко којих се остварује јавни интерес у области спорта у општини

| Показатељи учинка | Јед. мере | Базна година | Базна вредност | Циљна вредност у 2020 | Остварена вредност у 2020 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Назив: Број спортских организација преко који се остварује јавни интерес у области спорта Коментар: Извор верификације: Извештај Спортско културног центра Образложење одступања од циљне вредности: | број | 2019 | 14 | 16 | 12 |

Програмска активност : 1301-0002 Подршка предшколском, школском спорту

Одговорно лице : Секретар Спортског савеза Пожега

Опис програмске активности: У оквиру ове програмске активности планирано је да се пружи  подршка предшколском и школском спорту, тако што би општина Пожега, преко Спортског савеза, финансирала организовање пролећног и јесењег кроса на градском стадиону и одлазак ученика основних школа на спортска такмичења у друге градове и општине на територији Србије.

Образложење спровођења програмске активности : У 2020.години ова програмска активност је реализована са само 25% због пандемије корона вирусом, тако да је од планираних 1.000.000,00 динара утрошено 252.000 динара.

Циљ 1: Унапређење предшколског и школског спорта

| Показатељи учинка | Јед. мере | Базна година | Базна вредност | Циљна вредност у 2020 | Остварена вредност у 2020 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Назив: Број школских објеката који је доступан за коришћење предшколском, школском спорту Коментар: Извор верификације: Образложење одступања од циљне вредности: нема одступања | број | 2019 | 3 | 3 | 3 |

Програмска активност : 1301-0005 Спровођење омладинске политике

Одговорно лице : Директор Спортско културног центра

Опис програмске активности: У оквиру ове програмске активности вршено је финансирање канцеларије за младе, која је организована у оквиру Спортско културног центра. Средства су коришћена за опремање канцеларије и трошкове одржавања просторија.

Образложење спровођења програмске активности : У просторијама канцеларије за младе одржавају се манифестације којима се обезбеђује приступ спорту и даје подршка пројектима за развој спорта.

Циљ 1: Подршка активном укључивању младих у различите друштвене активности

| Показатељи учинка | Јед. мере | Базна година | Базна вредност | Циљна вредност у 2020 | Остварена вредност у 2020 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Назив:Број младих корисника услуга мера омладинске политике Коментар: Извор верификације:Извештај референта за спорт Образложење одступања од циљне вредности: пандемија | број | 2019 | 23 | 23 | 15 |

Пројекат: 1301-0006 Развој спортске инфраструктуре

Одговорно лице : директор Спортско културног центра

Опис програмске активности: Реновирање, адаптација и уређење већ постојећих спортских терена ради стварања бољих услова за бављење спортом и промоција здравих стилова живота.

Образложење спровођења програмске активности: Пројекат није реализован.

Програм 15: 0602 Опште услуге локалне самоуправе

Сектор: Управа

Одговорно лице: Начелник Општинске управе

Програмска активност : 0602-0001 Функционисање локалне самоуправе и градских општина

Одговорно лице : Начелник Општинске управе

Опис програмске активности: Ова програмске активност обезбеђује услуге јавне управе и остваривање и заштита права грађана и јавног интереса, одрживо управљање финансијама и администрирање изворних прихода локалне самоуправе. У складу са Законом о локалној самоуправи општинска управа је припремала нацрте прописа и других аката које је доносила Скупштина општине, председник општине и општинско веће, извршава одлуке и друге акте скупштине општине, председника општине и општинског већа, решавала у управном поступку у првом степену о правима и дужностима грађана, предузећа, установа, обављала послове управног надзора над извршавањем прописа и других општих аката скупштине општине, извршавала законе и друге прописе  чије је извршавање поверено општини.

Образложење спровођења програмске активности:

Циљ 1: Функционисање управе

| Показатељи учинка | Јед.мере | Базна година | Базна вред ност | Циљна вредност у 2020 | Остварена вредност у 2020 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Назив: Проценат решених предмета у календарској години Коментар: Извор верификације: Извештај о раду Образложење одступања од циљне вредности: | проценат | 2019 | 95 | 95 | 96 |

Програмска активност : 0602-0002 Функционисање месних заједница

Одговорно лице : Начелник Општинске управе

Опис програмске активности: Ради задовољавања потреба и интереса локалног становништва основане су Месне заједнице. На територији општине Пожега има 40 Месних заједница. Средства за функционисање месних заједница обезбеђују се буџетом општине Пожега.

Образложење спровођења програмске активности : Месне заједнице су у току 2020. године достављале надлежним органима општине Пожега захтеве са потребама Месних заједница и становништа са подручја месних заједница.Највећим делом средства су утрошена за текуће одржавање путева и објеката у месним заједницама. Такође, финансирани су и трошкови везани за редован рад месних заједница:канцеларијски материјал, птт трошкови, утрошак ел.енергије. комунални расходи и слично.

Циљ 1:  Задовољавање потреба и интереса локалног становништва деловањем месних заједница

| Показатељи учинка | Јед. мере | Базна година | Базна вредност | Циљна вредност у 2020 | Остварена вредност у 2020 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Назив: % буџета који се издваја за функционисање месних заједница Коментар: Извор верификације: Завршни рачун буџета за 2019. и 2020.годину Образложење одступања од циљне вредности: | % | 2019 | 1,83 | 1,90 | 1,92 |

Програмска активност : 0602-0003 Сервисирање јавног дуга

Одговорно лице : председник Општине

Опис програмске активности: Општина Пожега је са банком Интеса у 2017.години закључила уговор о кредиту за финансирање реконструкције путева на сеоском подручју.Почетак отплате главнице је у 2018. години.

Образложење спровођења програмске активности: У 2020.години настављено је са отплатом главнице и камате Банци Интеса за узети кредит. Обавезе су плаћане месечно према утврђеном ануитетском плану.

Циљ 1: Одржавање финансијске стабилности општине и финансирање капиталних инвестиционих расхода

| Показатељи учинка | Јед.мере | Базна година | Базна вред ност | Циљна вредност у 2020 | Остварена вредност у 2020 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Назив: Учешће издатака за сервисирање дугова у текућим приходима Коментар: Извор верификације:Одлука о завршном рачуну буџета за 2019. и 2020.годину Образложење одступања од циљне вредности: | % | 2019 | 1,34 | 1,30 | 1,28 |

Програмска активност : 0602-0007 Функционисање националних мањина

Одговорно лице :координатор за ромска питања

Опис програмске активности: У складу са Локалним акционим планом за побољшање положаја Рома 2017-2020 година из општинског буџета финансирана је легализација ромских насеља, рано укључивање деце у систем  образовања, подршка основном и средњем образовању  као и прослава дечје славе Бибија.

Образложење спровођења програмске активности :

Циљ 1: Остваривање права националних мањина у локалној заједници

| Показатељи учинка | Јед.мере | Базна година | Базна вред ност | Циљна вредност у 2020 | Остварена вредност у 2020 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Назив: Број реализованих пројеката националних мањина Коментар: Извор верификације: Образложење одступања од циљне вредности: | број | 2019 | 1 | 1 | 1 |

Програмска активност : 0602-0009 Текућа резерва

Одговорно лице : Председник општине

Опис програмске активности: Средства текуће буџетске резерве су у 2020. години коришћена су у складу са Законом о буџетском систему и Одлуком о буџету општине Пожега за 2020. годину за сврхе за које нису предвиђене апропријације као и за сврхе за које постојеће апропријације нису биле довољне. У складу са Одлуком о буџету општине Пожега за 2020. годину решења о коришћењу средстава текуће буџетске резерве доносио је Председник општине.

Образложење спровођења програмске активности: У 2020.години донето је 30 решења о распореду средстава из текуће резерве, а укупно распоређена средства су 7.945.751,00 динара.

Циљ 1: Програмска активност нема дефинисане циљеве и показатеље учинка

Програмска активност : 0602-0010 Стална резерва

Одговорно лице : Председник општине

Опис програмске активности: Стална буџетска резерва користи се за финансирање расхода и издатака у отклањању последица ванредних околности, као што су земљотрес, поплава, суша, пожар, клизишта, снежни наноси, град и друге елементарне непогоде. Решења о распореду средстава сталне буџетске резерве доноси председник општине.

Образложење спровођења програмске активности : Средства сталне буџетске резерве  у 2020. години утрошена су за отклањање последица од пожара.

Циљ 1: Програмска активност нема дефинисане циљеве и показатеље учинка

Пројекат: 0602-0015 Конкурсно финансирање удружења

Одговорно лице : Начелник Општинске управе

Опис програмске активности: У оквиру овог пројекта финансирана су удружења грађана  и верске заједнице.

Образложењ спровођења програмске активности: Средства су расподељена по основу спроведених конкурса, а након доношења одлуке извршног органа са удружењима грађана и верским заједницама закључени су уговори о висини средстава, динамиком преноса и обавезом о подношењу извештаја о реализацији пројекта.

Циљ 1: Подстицање развоја удружења

| Показатељи учинка | Јед. мере | Базна година | Базна вредност | Циљна вредност у 2020 | Остварена вредност у 2020 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Назив: Број удружења која добијају средства из буџета општине Коментар: Извор верификације: Одлука Председника општине о избору програма Образложење одступања од циљне вредности: | број | 2019 | 9 | 10 | 7 |

Пројекат: 0602-0017 Трошкови ликвидације Дирекције

Одговорно лице : ликвидациони управник

Опис програмске активности: У току 2017.године донета је одлука о ликвидацији ЈП"Дирекција за изградњу Пожега"  и "Културног центра".Трошкови спровођења ликвидационог поступка планирани као посебан пројекат у оквиру Општинске управе Пожега.

Образложење спровођења програмске активности:  У 2020.години средства су утрошена за накнаду ликвидационом управнику, накнаде за уговоре о делу, трошкове телефона и мобилних телефона и друге трошкове везане за спровођење поступка ликвидације.

Циљ 1: Окончање поступка ликвидације

| Показатељи учинка | Јед. мере | Базна година | Базна вредност | Циљна вредност у 2020 | Остварена вредност у 2020 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Назив: Учешће трошкова ликвидације у укупним буџетским средствима Коментар: Извор верификације: Одлука о завршном рачуну буџета за 2019. и 2020.годину Образложење одступања од циљне вредности: | % | 2019 | 0,30 | 0,25 | 0,37 |

Програм 0501: Енергетска ефикасност

Програмска активност: 0501-0001 Унапређење и побољшање енергетске ефикасности

Одговорно лице: Руководилац Одељења

Опис програмске активности: Ова програмска активност се односи на плаћање накнаде за примену мера уштеде енергије у складу са чланом 10.2 и чланом 10.7 Уговора о јавно-приватном партнерству за вршење услуга реконструкције, рационализације и одржавања јавног осветљења у општини Пожега број 020-332/18 од 18.10.2018. године. Накнада се обрачунава од 19.априла 2019. године и плаћа се месечно, по испостављеној фактури.

Образложење спровођења програмске активности: У 2020.години плаћено је 12 фактура јавном приватном партнеру у укупном износу од 21.612.610,00 динара.

Циљ 1: Смањење утрошка електричне енергије за јавну расвету

| Показатељи учинка | Јед. мере | Базна година | Базна вредност | Циљна вредност у 2020 | Остварена вредност у 2020 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Назив: Учешће утрошка електричне енергије за јавну расвету у укупним трошковима јавне расвете Коментар: Извор верификације: Завршни рачун буџета за 2019. и 2020.годину Образложење одступања од циљне вредности: није реализован пројекат | % | 2019 | 84 | 70 | 58 |